## Sheet1
PMP矛盾化解大法
人员 | 情境 | 矛盾 | 找谁 | 找什么文件/流程/依据/工具
职能经理 | 项目启动大会 | 人力资源经理拒绝提供资源 | 发起人 | 项目章程
| 项目需要关键人员 | 人力资源无法协调，人在职能经理那里 | 项目经理 | 谈判
| 两个职能经理交涉 | 都声称对可交付成果拥有所有权 | 项目经理 | 需求跟踪矩阵
| 验收阶段 | 销售总监很满意，生产经理不满意，要求重新设计 | 项目经理 | 管理相关方参与
| 产品运营阶段 | 关键组件被批准变更，业务经理说项目的组件产生了负面的影响 | 项目经理 | 变更日志
发起人 | 验收阶段 | 拒绝承认项目成功 | 项目经理 | 项目章程
| 项目规划阶段 | 发起人离职，项目管理计划已经批准 | 项目经理 | 商业论证
|  | 想了解可交付成果是否满足目标，还要查看期间用的所有变更 | 项目经理 | 需求跟踪矩阵
| 监控阶段，项目进度落后 | 发起人坚持消减范围，项目经理不同意 | 关键相关方
| 初始阶段 | 发起人表示必须六个月完成 | 专家 | 专家判断
| 规划阶段 | 发起人因个人原因要换表现良好的团队成员 | 项目经理 | 谈判/沟通
| 启动阶段 | 要求开发新系统，但是对系统功能没有提供建议 | 项目经理 | 工作说明书
客户 | 验收阶段 | 拒绝验收，除非增加范围 | 项目经理 | 变更控制系统
|  | 认为产品标准不满足，拒绝验收 | 项目经理 | 质量管理计划、WBS词典
|  | 有些可交付成果不满足要求，拒绝验收 | 项目经理 | 范围说明书、WBS词典
| 执行阶段 | 客户说没+A8钱了，不再支付项目 | 项目经理 | 行政收尾
|  | 拒绝验收，客户要求返工，并查看返工进度的信息 | 项目经理 | 配置核实与审计
| 收集需求时 | 客户内部不同部门对需求冲突 | 项目经理 | 引导式研讨会
| 工作绩效报告 | 客户表示完全看不懂项目经理的绩效报告 | 项目经理 | 沟通管理计划
团队成员 | 执行 | 不知道哪些工作自己完成 | 项目经理 | WBS、WBS词典
|  | 不清楚自己的角色 | 项目经理 | 资源管理计划
|  | 不清楚自己的职责 | 项目经理 | 责任分配矩阵
|  | 成员为断吵架、缺席，如何改善绩效 | 项目经理 | 团队建设
|  | 子团队没有为项目目标工作 | 项目经理 | 资源管理计划
| 招聘新成员 | 招聘进来的新成员缺乏相关技能 | 项目经理 | 培训
供应商 | 采购时 | 质量不达标、延期、合同无法完成 | 项目经理 | 绩效审查
相关方 | 项目成本重大超支 | 相关方质疑为何没有早通知他 | 项目经理 | 沟通管理计划
| 项目管理计划的批准阶段 | 相关方质疑成本的正确性，不签字 | 专家 | 专家判断
| 制定项目章程时 | 咨询相关方意见，相关方不发表意见 | 项目经理 | 风险登记册
| 项目启动大会时 | 相关方为无关事项争吵 | 项目经理 | 团队章程
项目经理 | 制定项目管理计划 | 认为项目规划困难，WBS分解困难，需要帮助 | PMO